## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | S1: Configuración Influx
S1-TP1-1 | Como desarrollador, necesito configurar establecer una base de datos de serie de tiempo | 2 Puntos
S1-TP1-2 | Como desarrollador, necesito configurar un entorno virtual para probar InfluxDB con Python, con la finalidad de validar la conexión y los datos iniciales. | 2 Puntos
S1-TP1-3 | Como desarrollador, necesito desarrollar scripts de inyección de datos para la base de datos de serie de tiempo | 2 Puntos
EPICA 2 | S2: Creación Proyecto y ORM Influx
S2-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear el proyecto SRNexus en Laravel, para iniciar el desarrollo de la aplicación. | 3 Puntos
S2-TP1-2 | Como desarrollador, necesito un modelo Client con su controlador relacionado con User, para gestionar clientes en el sistema. | 2 Puntos
S2-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador y rutas para gestionar la API de Client, con la finalidad de permitir integraciones externas. | 2 Puntos
S2-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar la librería InfluxDB Client, con la finalidad de conectar Laravel a InfluxDB. | 1 Punto
S2-TP2-2 | Como desarrollador, necesito un QueryBuilder para construir consultas a InfluxDB, con la finalidad de obtener datos dinámicos desde la base de datos. | 2 Puntos
S2-TP2-3 | Como desarrollador, necesito una migración para InfluxdbConnection y relacionarla con la tabla Client, para administrar las conexiones. | 2 Puntos
S2-TP2-4 | Como desarrollador, necesito un servicio InfluxQueryService para abstraer las operaciones con InfluxDB, con la finalidad de facilitar consultas desde el sistema. | 3 Puntos
S2-TP2-5 | Como desarrollador, necesito un CRON y un servicio DataProcessingService para procesar datos de InfluxDB, con la finalidad de automatizar tareas de procesamiento de datos. | 3 Puntos
S2-TP2-6 | Como desarrollador, necesito un archivo .bat para programar el CRON en sistemas Windows, con la finalidad de facilitar la configuración automática. | 1 Punto
EPICA 3 | S3: Estructura DB SQL
S3-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear la base de datos relacional, con la finalidad de almacenar estadísticas y datos complementarios a InfluxDB. | 3 Puntos
EPICA 4 | S4: Seguridad
S4-TP1-1 | Como desarrollador, necesito instalar Jetstream para autenticación, con la finalidad de gestionar usuarios y accesos. | 2 Puntos
S4-TP1-2 | Como desarrollador, necesito instalar Laravel Sanctum y configurarlo, para implementar autenticación mediante tokens. | 2 Puntos
S4-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador APIAuthController, con la finalidad de gestionar la seguridad de los endpoints. | 3 Puntos
S4-TP1-4 | Como desarrollador, necesito instalar AdminLTE y configurar un dashboard inicial, con la finalidad de crear la interfaz de usuario. | 2 Puntos
S4-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar y configurar Spatie, con la finalidad de gestionar roles y permisos. | 3 Puntos
S4-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear roles mediante un Seeder, con la finalidad de preconfigurar roles estándar en el sistema. | 2 Puntos
S4-TP2-3 | Como desarrollador, necesito agregar una función de rollback al Seeder de roles y permisos, con la finalidad de facilitar la depuración en entornos de desarrollo. | 1 Punto
S4-TP3-1 | Como desarrollador, necesito implementar API Tokens para la seguridad de los endpoints, con la finalidad de proteger la API de accesos no autorizados. | 2 Puntos
S4-TP3-2 | Como desarrollador, necesito implementar autenticación web con verificación de correo electrónico, con la finalidad de garantizar la validez de las cuentas. | 2 Puntos
S4-TP3-3 | Como desarrollador, necesito modificar las vistas de login y verificación predeterminadas por una personalizada, para alinearlas con la identidad visual del sistema. | 1 Punto
EPICA 5 | S5: CRUD MVC
S5-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Project e InfluxDBConnection, con la finalidad de gestionar sus relaciones. | 3 Puntos
S5-TP1-2 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para SafeLimit, con la finalidad de establecer límites de alerta. | 2 Puntos
S5-TP1-3 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Sensor, con la finalidad de registrar sensores en el sistema. | 2 Puntos
S5-TP1-4 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Register, con la finalidad de almacenar datos recolectados de los sensores. | 2 Puntos
S5-TP1-5 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Alert, con la finalidad de gestionar alertas basadas en límites seguros. | 2 Puntos
S5-TP2-1 | Como desarrollador, necesito actualizar los modelos de Project, Client e InfluxDBConnection, con la finalidad de integrarlos correctamente en los controladores. | 3 Puntos
S5-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear los modelos Alert, Register, Sensor y SafeLimit, con la finalidad de establecer relaciones ORM. | 3 Puntos
S5-TP3-1 | Como desarrollador, necesito crear los controladores API para Project y SafeLimit, con la finalidad de exponer servicios RESTful. | 2 Puntos
S5-TP3-2 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Sensor, con la finalidad de gestionar sensores mediante la API. | 2 Puntos
S5-TP3-3 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Register, con la finalidad de administrar los registros de datos en la API. | 2 Puntos
S5-TP3-4 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Alert, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | 2 Puntos
S5-TP4-2 | Como desarrollador, necesito actualizar los roles y permisos, con la finalidad de reflejar nuevos requerimientos en la base de datos. | 1 Punto
S5-TP5-1 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas de Users, con la finalidad de alinearlas con la identidad visual del sistema. | 1 Punto
S5-TP5-2 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas para Client, con la finalidad de ofrecer una interfaz más amigable. | 1 Punto
S5-TP5-3 | Como desarrollador, necesito crear el controlador ProjectController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar proyectos. | 3 Puntos
S5-TP5-4 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SafeLimitController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los límites de seguridad. | 3 Puntos
S5-TP5-5 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SensorController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar sensores en el sistema. | 3 Puntos
S5-TP5-6 | Como desarrollador, necesito crear el controlador RegisterController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los registros de datos. | 3 Puntos
S5-TP5-7 | Como desarrollador, necesito crear el controlador AlertController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | 3 Puntos
S5-TP5-8 | Como desarrollador, necesito modificar el controlador InfluxDBConnection y personalizar sus vistas blade, con la finalidad de facilitar la gestión de conexiones. | 3 Puntos
EPICA 6 | S6: Gráficos
S6-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear gráficos interactivos, con la finalidad de visualizar datos en tiempo real. | 4 Puntos
S6-TP1-2 | Como desarrollador, necesito definir las rutas y vistas para gráficos, con la finalidad de habilitar el acceso a los gráficos desde la interfaz. | 2 Puntos
EPICA 7 | S7: Optimización
S7-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de optimización, con la finalidad de mejorar el rendimiento general del sistema. | 3 Puntos
EPICA 8 | S8: Pruebas Seguridad y Estabilidad
S8-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de seguridad, con la finalidad de identificar y corregir vulnerabilidades en el sistema. | 3 Puntos
EPICA 9 | S9: Requerimientos Excepcionales
S9-TP1-1 | Como desarrollador, necesito agregar funciones adicionales según las necesidades del cliente, con la finalidad de cumplir con requerimientos específicos. | 2 Puntos
EPICA 10 | S10: Documentación final
S10-TP1-1 | Como desarrollador, necesito documentar el sistema, con la finalidad de entregar manuales técnicos y de usuario para el proyecto. | 4 Puntos
EPICA 11 | S11: Puesta en marcha y presentación
S11-TP1-1 | Como desarrollador, necesito poner en marcha el sistema en el entorno productivo, con la finalidad de iniciar operaciones con los clientes. | 5 Puntos

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
S1 | S1-TP1-1 | Como desarrollador, necesito establecer una base de datos de serie de tiempo | 2 Puntos | TP1-1 | Configurar InfluxDB en un servidor | Elias Retamales | 2 | Hecho | S1 | 1
| S1-TP1-2 | Configurar un entorno virtual para probar InfluxDB con Python | 2 Puntos | TP1-2 | Crear entorno virtual para pruebas | Elias Retamales | 1 | Hecho | S1 | 1
| S1-TP1-3 | Desarrollar scripts de inyección de datos para la base de datos de serie de tiempo | 2 Puntos | TP1-3 | Escribir y probar scripts de inyección | Elias Retamales | 13 | Hecho | S1 | 1
S2 | S2-TP1-1 | Crear el proyecto SRNexus en Laravel | 3 Puntos | TP1-1 | Inicializar proyecto Laravel | Elias Retamales | 1 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP1-1 | Crear el proyecto SRNexus en Laravel | 3 Puntos | TP1-1 | Crear estructura básica del proyecto Laravel | Equipo Backend | 1 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP1-2 | Crear un modelo Client con su relación con User | 2 Puntos | TP1-2 | Diseñar y probar modelo Client | Equipo Backend | 2 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP1-3 | Crear controlador y rutas para API Client | 2 Puntos | TP1-3 | Definir rutas y controlador para la API de Client | Equipo Backend | 2 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-1 | Instalar la librería InfluxDB Client | 1 Punto | TP2-1 | Configurar conexión con InfluxDB | Equipo Backend | 2 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-2 | Crear un QueryBuilder para consultas dinámicas a InfluxDB | 2 Puntos | TP2-2 | Diseñar y probar QueryBuilder | Equipo Backend | 4 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-3 | Crear migración para InfluxdbConnection y relación con tabla Client | 2 Puntos | TP2-3 | Diseñar y ejecutar migraciones | Equipo Backend | 1 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-4 | Crear un servicio InfluxQueryService para consultas a InfluxDB | 3 Puntos | TP2-4 | Diseñar y probar servicio de consulta | Equipo Backend | 5 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-5 | Implementar CRON y DataProcessingService para procesamiento de datos | 3 Puntos | TP2-5 | Diseñar tareas automatizadas para procesamiento | Equipo Backend | 6 | Hecho | S2 | 2
| S2-TP2-6 | Crear un archivo .bat para programar CRON en Windows | 1 Punto | TP2-6 | Diseñar script para ejecutar CRON | Equipo Backend | 1 | Hecho | S2 | 2
S3 | S3-TP1-1 | Crear base de datos relacional para almacenar estadísticas | 3 Puntos | TP1-1 | Diseñar y crear base de datos relacional | Elias Retamales | 40 | Hecho | S3 | 3
S4 | S4-TP1-1 | Instalar Jetstream para autenticación | 2 Puntos | TP1-1 | Configurar Jetstream | Elias Retamales | 2 | Hecho | S4 | 4
| S4-TP1-2 | Instalar Laravel Sanctum y configurarlo | 2 Puntos | TP1-2 | Configurar autenticación basada en tokens | Elias Retamales | 9 | Hecho | S4
| S4-TP1-3 | Crear APIAuthController | 3 Puntos | TP1-3 | Implementar controlador de seguridad | Elias Retamales | 9 | Hecho | S4
| S4-TP1-4 | Instalar AdminLTE y configurar dashboard inicial | 2 Puntos | TP1-4 | Integrar y personalizar AdminLTE | Elias Retamales | 1 | Hecho | S4
| S4-TP2-1 | Instalar y configurar Spatie | 3 Puntos | TP2-1 | Configurar roles y permisos | Elias Retamales | 3 | Hecho | S4
| S4-TP2-2 | Crear roles mediante un Seeder | 2 Puntos | TP2-2 | Generar roles iniciales | Elias Retamales | 3 | Hecho | S4
| S4-TP2-3 | Agregar una función de rollback al Seeder | 1 Punto | TP2-3 | Implementar rollback para Seeder de roles y permisos | Elias Retamales | 1 | Hecho | S4
| S4-TP3-1 | Implementar API Tokens | 2 Puntos | TP3-1 | Configurar seguridad con tokens | Elias Retamales | 3 | Hecho | S4
| S4-TP3-2 | Implementar autenticación web con verificación de correo electrónico | 2 Puntos | TP3-2 | Configurar flujos de verificación de correo electrónico | Elias Retamales | 5 | Hecho | S4
| S4-TP3-3 | Modificar las vistas de login y verificación predeterminadas | 1 Punto | TP3-3 | Personalizar vistas de autenticación | Elias Retamales | 4 | Hecho | S4
S5 | S5-TP1-1 | Crear migraciones para Project e InfluxDBConnection | 3 Puntos | S5-T1 | Diseñar y probar migraciones | Elias Retamales | 2 | Hecho | S5
| S5-TP1-2 | Crear migraciones para SafeLimit | 2 Puntos | S5-T2 | Definir migración para SafeLimit | Elias Retamales | 2 | Hecho | S5
| S5-TP1-3 | Crear migraciones para Sensor | 2 Puntos | S5-T3 | Diseñar y probar migración | Elias Retamales | 2 | Hecho | S5
| S5-TP1-4 | Crear migraciones para Register | 2 Puntos | S5-T4 | Diseñar y probar migración | Elias Retamales | 2 | Hecho | S5
| S5-TP1-5 | Crear migraciones para Alert | 2 Puntos | S5-T5 | Diseñar y probar migración | Elias Retamales | 2 | Hecho | S5
| S5-TP2-1 | Actualizar modelos de Project, Client e InfluxDBConnection | 3 Puntos | S5-T6 | Mejorar integración de los modelos | Elias Retamales | 4 | Hecho | S5
| S5-TP2-2 | Crear modelos Alert, Register, Sensor y SafeLimit | 3 Puntos | S5-T7 | Diseñar relaciones ORM | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP3-1 | Crear controladores API para Project y SafeLimit | 2 Puntos | S5-T8 | Definir y probar servicios RESTful | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP3-2 | Crear controlador API para Sensor | 2 Puntos | S5-T9 | Diseñar endpoints para Sensor | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP3-3 | Crear controlador API para Register | 2 Puntos | S5-T10 | Diseñar endpoints para Register | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP3-4 | Crear controlador API para Alert | 2 Puntos | S5-T11 | Diseñar endpoints para Alert | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP4-2 | Actualizar roles y permisos | 1 Punto | S5-T12 | Ajustar roles en la base de datos | Elias Retamales | 3 | Hecho | S5
| S5-TP5-1 | Personalizar vistas de Users | 1 Punto | S5-T13 | Diseñar vistas CRUD | Elias Retamales | 4 | Hecho | S5
| S5-TP5-2 | Personalizar vistas para Client | 1 Punto | S5-T14 | Diseñar vistas CRUD | Elias Retamales | 4 | Hecho | S5
| S5-TP5-3 | Crear controlador ProjectController y vistas blade | 3 Puntos | S5-T15 | Diseñar vistas CRUD para proyectos | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP5-4 | Crear controlador SafeLimitController y vistas blade | 3 Puntos | S5-T16 | Diseñar vistas CRUD para SafeLimit | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP5-5 | Crear controlador SensorController y vistas blade | 3 Puntos | S5-T17 | Diseñar vistas CRUD para Sensor | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP5-6 | Crear controlador RegisterController y vistas blade | 3 Puntos | S5-T18 | Diseñar vistas CRUD para Register | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP5-7 | Crear controlador AlertController y vistas blade | 3 Puntos | S5-T19 | Diseñar vistas CRUD para Alert | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
| S5-TP5-8 | Modificar controlador InfluxDBConnection y personalizar vistas blade | 3 Puntos | S5-T20 | Mejorar controlador y vistas de conexiones InfluxDB | Elias Retamales | 5 | Hecho | S5
S6 | S6-TP1-1 | Crear gráficos interactivos | 4 Puntos | TP1-1 | Implementar gráficos dinámicos | Elias Retamales | 75 | Hecho | S6
| S6-TP1-2 | Crear vistas, rutas y funciones adicionales | 2 Puntos | TP1-2 | Diseñar vistas, rutas y funciones de adicionales | Elias Retamales | 5 | Hecho | S6
S7 | S7-TP1-1 | Realizar pruebas de optimización | 3 Puntos | TP1-1 | Evaluar y optimizar rendimiento | Elias Retamales | 80 | Planificado | S7
S8 | S8-TP1-1 | Realizar pruebas de seguridad | 3 Puntos | TP1-1 | Pruebas de penetración | Elias Retamales | 56 | Planificado | S8
S10 | S10-TP1-1 | Documentar el sistema | 4 Puntos | TP1-1 | Redactar documentación técnica | Elias Retamales | 24 | Planificado | S10
S11 | S11-TP1-1 | Poner en marcha el sistema en producción | 5 Puntos | TP1-1 | Implementar y realizar monitoreo inicial | Elias Retamales | 16 | Planificado | S11

## Sprint BurnDown
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 10 | Sprint 11
S1-TP1-1 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
S1-TP1-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
S1-TP1-3 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
S2-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
S2-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
S2-TP1-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S2-TP1-3 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S2-TP2-1 | BAJA | 1 | [10 empty] | 2 | bar: 1 to 11
S2-TP2-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S2-TP2-3 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S2-TP2-4 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
S2-TP2-5 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
S2-TP2-6 | BAJA | 1 | [10 empty] | 2 | bar: 1 to 11
S3-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S4-TP1-1 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP1-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP1-3 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
S4-TP1-4 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP2-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
S4-TP2-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP2-3 | BAJA | 1 | [10 empty] | 4 | bar: 1 to 11
S4-TP3-1 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP3-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
S4-TP3-3 | BAJA | 1 | [10 empty] | 4 | bar: 1 to 11
S5-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP1-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP1-3 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP1-4 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP1-5 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP2-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP2-2 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP3-1 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP3-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP3-3 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP3-4 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
S5-TP4-2 | BAJA | 1 | [10 empty] | 5 | bar: 1 to 11
S5-TP5-1 | BAJA | 1 | [10 empty] | 5 | bar: 1 to 11
S5-TP5-2 | BAJA | 1 | [10 empty] | 5 | bar: 1 to 11
S5-TP5-3 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP5-4 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP5-5 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP5-6 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP5-7 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S5-TP5-8 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
S6-TP1-1 | ALTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6
S6-TP1-2 | MEDIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
S7-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
S8-TP1-1 | ALTA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8
S10-TP1-1 | ALTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10
S11-TP1-1 | ALTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11
Backlog |  | 118