## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
S1-TP1-1 | Como desarrollador, necesito configurar establecer una base de datos de serie de tiempo | Creación DB Influx | Hecho | 2 Puntos | S1 | Alta | Crear db influx y su respectivo bucket, usar db local para desarrollo.
S1-TP1-2 | Como desarrollador, necesito configurar un entorno virtual para probar InfluxDB con Python, con la finalidad de validar la conexión y los datos iniciales. | Venv test Influx | Hecho | 2 Puntos | S1 | Alta | Configuración de un entorno de prueba para InfluxDB con Python.
S1-TP1-3 | Como desarrollador, necesito desarrollar scripts de inyección de datos para la base de datos de serie de tiempo | Scrips para inyección de datos | Hecho | 2 Puntos | S1 | Alta | Programar scripts python para poblar db influx
S2-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear el proyecto SRNexus en Laravel, para iniciar el desarrollo de la aplicación. | Creación Proyecto SRNexus | Hecho | 3 Puntos | S2 | Alta | Crear la base del proyecto en Laravel.
S2-TP1-2 | Como desarrollador, necesito un modelo Client con su controlador relacionado con User, para gestionar clientes en el sistema. | Modelo y Controlador Client | Hecho | 2 Puntos | S2 | Alta | Modelo inicial de Client y su relación con User.
S2-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador y rutas para gestionar la API de Client, con la finalidad de permitir integraciones externas. | API Client Controller | Hecho | 2 Puntos | S2 | Media | Creación de las rutas y el controlador para la API de clientes.
S2-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar la librería InfluxDB Client, con la finalidad de conectar Laravel a InfluxDB. | Instalar Influx Client | Hecho | 1 Punto | S2 | Alta | Instalación y prueba inicial de la librería para conectarse a InfluxDB.
S2-TP2-2 | Como desarrollador, necesito un QueryBuilder para construir consultas a InfluxDB, con la finalidad de obtener datos dinámicos desde la base de datos. | Creación QueryBuilder | Hecho | 2 Puntos | S2 | Alta | Crear consultas dinámicas utilizando el QueryBuilder.
S2-TP2-3 | Como desarrollador, necesito una migración para InfluxdbConnection y relacionarla con la tabla Client, para administrar las conexiones. | Migración InfluxDBConnection | Hecho | 2 Puntos | S2 | Media | Relación entre InfluxdbConnection y Client.
S2-TP2-4 | Como desarrollador, necesito un servicio InfluxQueryService para abstraer las operaciones con InfluxDB, con la finalidad de facilitar consultas desde el sistema. | Influx Query Service | Hecho | 3 Puntos | S2 | Alta | Servicio dedicado para manejar las consultas a InfluxDB.
S2-TP2-5 | Como desarrollador, necesito un CRON y un servicio DataProcessingService para procesar datos de InfluxDB, con la finalidad de automatizar tareas de procesamiento de datos. | CRON y DataProcessingService | Hecho | 3 Puntos | S2 | Alta | Implementación de CRON para el procesamiento automatizado de datos.
S2-TP2-6 | Como desarrollador, necesito un archivo .bat para programar el CRON en sistemas Windows, con la finalidad de facilitar la configuración automática. | Archivo .bat CRON | Hecho | 1 Punto | S2 | Media | Script para ejecutar el CRON en sistemas Windows.
S3-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear la base de datos relacional, con la finalidad de almacenar estadísticas y datos complementarios a InfluxDB. | Crear DB Relacional | Hecho | 3 Puntos | S3 | Alta | Definición y creación de las tablas necesarias en MySQL.
S4-TP1-1 | Como desarrollador, necesito instalar Jetstream para autenticación, con la finalidad de gestionar usuarios y accesos. | Instalar Jetstream | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Integración de Jetstream para la gestión de usuarios.
S4-TP1-2 | Como desarrollador, necesito instalar Laravel Sanctum y configurarlo, para implementar autenticación mediante tokens. | Instalar Laravel Sanctum | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Configuración de Laravel Sanctum para la API y autenticación basada en tokens.
S4-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador APIAuthController, con la finalidad de gestionar la seguridad de los endpoints. | APIAuthController | Hecho | 3 Puntos | S4 | Alta | Controlador para la autenticación y autorización de la API.
S4-TP1-4 | Como desarrollador, necesito instalar AdminLTE y configurar un dashboard inicial, con la finalidad de crear la interfaz de usuario. | Instalar AdminLTE | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Personalización inicial del dashboard utilizando AdminLTE.
S4-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar y configurar Spatie, con la finalidad de gestionar roles y permisos. | Instalar Spatie Roles | Hecho | 3 Puntos | S4 | Alta | Gestión de permisos y roles utilizando Spatie.
S4-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear roles mediante un Seeder, con la finalidad de preconfigurar roles estándar en el sistema. | Crear Seeder Roles | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Seeder para generar roles iniciales en la base de datos.
S4-TP2-3 | Como desarrollador, necesito agregar una función de rollback al Seeder de roles y permisos, con la finalidad de facilitar la depuración en entornos de desarrollo. | Rollback Roles Seeder | Hecho | 1 Punto | S4 | Media | Función para revertir la ejecución del Seeder de roles y permisos.
S4-TP3-1 | Como desarrollador, necesito implementar API Tokens para la seguridad de los endpoints, con la finalidad de proteger la API de accesos no autorizados. | Implementar API Tokens | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Uso de tokens para autenticación segura en la API.
S4-TP3-2 | Como desarrollador, necesito implementar autenticación web con verificación de correo electrónico, con la finalidad de garantizar la validez de las cuentas. | Autenticación Web | Hecho | 2 Puntos | S4 | Alta | Implementación de flujos de autenticación y verificación.
S4-TP3-3 | Como desarrollador, necesito modificar las vistas de login y verificación predeterminadas por una personalizada, para alinearlas con la identidad visual del sistema. | Personalizar Vistas Login/Verify | Hecho | 1 Punto | S4 | Media | Personalización de vistas para autenticación y verificación.
S5-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Project e InfluxDBConnection, con la finalidad de gestionar sus relaciones. | Migraciones Project e InfluxDBConnection | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | Creación de migraciones relacionadas con proyectos y conexiones a InfluxDB.
S5-TP1-2 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para SafeLimit, con la finalidad de establecer límites de alerta. | Migraciones SafeLimit | Hecho | 2 Puntos | S5 | Media | Definir tablas para almacenar límites seguros de datos.
S5-TP1-3 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Sensor, con la finalidad de registrar sensores en el sistema. | Migraciones Sensor | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Migraciones para gestionar sensores.
S5-TP1-4 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Register, con la finalidad de almacenar datos recolectados de los sensores. | Migraciones Register | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Migraciones para registrar datos provenientes de sensores.
S5-TP1-5 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Alert, con la finalidad de gestionar alertas basadas en límites seguros. | Migraciones Alert | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Migraciones para manejar alertas.
S5-TP2-1 | Como desarrollador, necesito actualizar los modelos de Project, Client e InfluxDBConnection, con la finalidad de integrarlos correctamente en los controladores. | Actualización de Modelos | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | Mejorar integración de los modelos con los controladores para CRUD completo.
S5-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear los modelos Alert, Register, Sensor y SafeLimit, con la finalidad de establecer relaciones ORM. | Crear Modelos ORM | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | Implementación de relaciones entre modelos para Alert, Register, Sensor y SafeLimit.
S5-TP3-1 | Como desarrollador, necesito crear los controladores API para Project y SafeLimit, con la finalidad de exponer servicios RESTful. | Controladores API Project/SafeLimit | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Desarrollo de endpoints para las APIs de Project y SafeLimit.
S5-TP3-2 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Sensor, con la finalidad de gestionar sensores mediante la API. | API SensorController | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Endpoints para la gestión de sensores a través de la API.
S5-TP3-3 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Register, con la finalidad de administrar los registros de datos en la API. | API RegisterController | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Gestión de registros mediante la API.
S5-TP3-4 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Alert, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | API AlertController | Hecho | 2 Puntos | S5 | Alta | Desarrollo de endpoints para alertas.
S5-TP4-2 | Como desarrollador, necesito actualizar los roles y permisos, con la finalidad de reflejar nuevos requerimientos en la base de datos. | Actualizar Roles/Permisos | Hecho | 1 Punto | S5 | Media | Ajustes en roles y permisos a través de un seeder.
S5-TP5-1 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas de Users, con la finalidad de alinearlas con la identidad visual del sistema. | Personalizar Vistas Users | Hecho | 1 Punto | S5 | Baja | Personalización estética y funcional de vistas para usuarios.
S5-TP5-2 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas para Client, con la finalidad de ofrecer una interfaz más amigable. | Personalizar Vistas Client | Hecho | 1 Punto | S5 | Baja | Diseño y personalización de vistas para clientes.
S5-TP5-3 | Como desarrollador, necesito crear el controlador ProjectController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar proyectos. | ProjectController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | Desarrollo del CRUD de proyectos.
S5-TP5-4 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SafeLimitController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los límites de seguridad. | SafeLimitController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | CRUD para límites de seguridad.
S5-TP5-5 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SensorController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar sensores en el sistema. | SensorController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | CRUD para sensores.
S5-TP5-6 | Como desarrollador, necesito crear el controlador RegisterController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los registros de datos. | RegisterController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | CRUD para registros de datos.
S5-TP5-7 | Como desarrollador, necesito crear el controlador AlertController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | AlertController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | CRUD para alertas.
S5-TP5-8 | Como desarrollador, necesito modificar el controlador InfluxDBConnection y personalizar sus vistas blade, con la finalidad de facilitar la gestión de conexiones. | InfluxDBConnectionController | Hecho | 3 Puntos | S5 | Alta | Mejoras al controlador y vistas de InfluxDBConnection.
S6-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear gráficos interactivos, con la finalidad de visualizar datos en tiempo real. | Crear Gráficos Interactivos | Hecho | 4 Puntos | S6 | Alta | Visualización gráfica de datos recolectados.
S6-TP1-2 | Como desarrollador, necesito definir las rutas y vistas para gráficos, con la finalidad de habilitar el acceso a los gráficos desde la interfaz. | Rutas/Vistas Gráficos | Hecho | 2 Puntos | S6 | Alta | Definición de rutas y vistas necesarias para los gráficos.
S7-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de optimización, con la finalidad de mejorar el rendimiento general del sistema. | Pruebas de Optimización | En Proceso | 3 Puntos | S7 | Media | Evaluación y ajustes en la base de datos, API y gráficos.
S8-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de seguridad, con la finalidad de identificar y corregir vulnerabilidades en el sistema. | Pruebas de Seguridad | Hecho | 3 Puntos | S8 | Alta | Pruebas de penetración y validación de seguridad en endpoints y autenticación.
S9-TP1-1 | Como desarrollador, necesito agregar funciones adicionales según las necesidades del cliente, con la finalidad de cumplir con requerimientos específicos. | Funciones Adicionales | Descartado | 2 Puntos | S9 | Baja | Desarrollo de funcionalidades específicas basadas en solicitudes adicionales.
S10-TP1-1 | Como desarrollador, necesito documentar el sistema, con la finalidad de entregar manuales técnicos y de usuario para el proyecto. | Documentación del Proyecto | En Proceso | 4 Puntos | S10 | Media | Elaboración de documentación técnica y funcional para el sistema.
S11-TP1-1 | Como desarrollador, necesito poner en marcha el sistema en el entorno productivo, con la finalidad de iniciar operaciones con los clientes. | Puesta en Marcha | Planificada | 5 Puntos | S11 | Alta | Implementación final del sistema en producción, junto con monitoreo inicial.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.