## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
S1-TP1-1 | Como desarrollador, necesito configurar establecer una base de datos de serie de tiempo | Creación DB Influx | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S1-TP1-2 | Como desarrollador, necesito configurar un entorno virtual para probar InfluxDB con Python, con la finalidad de validar la conexión y los datos iniciales. | Venv test Influx | Elias Retamales | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
S1-TP1-3 | Como desarrollador, necesito desarrollar scripts de inyección de datos para la base de datos de serie de tiempo | Scrips para inyección de datos | Elias Retamales | Hecho | 13 | 1 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 1 | 12
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 16 | [42 empty] | 3 | 13
S2-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear el proyecto SRNexus en Laravel, para iniciar el desarrollo de la aplicación. | Creación Proyecto SRNexus | Elias Retamales | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
S2-TP1-2 | Como desarrollador, necesito un modelo Client con su controlador relacionado con User, para gestionar clientes en el sistema. | Modelo y Controlador Client | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S2-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador y rutas para gestionar la API de Client, con la finalidad de permitir integraciones externas. | API Client Controller | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S2-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar la librería InfluxDB Client, con la finalidad de conectar Laravel a InfluxDB. | Instalar Influx Client | Elias Retamales | Hecho | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5
S2-TP2-2 | Como desarrollador, necesito un QueryBuilder para construir consultas a InfluxDB, con la finalidad de obtener datos dinámicos desde la base de datos. | Creación QueryBuilder | Elias Retamales | Hecho | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
S2-TP2-3 | Como desarrollador, necesito una migración para InfluxdbConnection y relacionarla con la tabla Client, para administrar las conexiones. | Migración InfluxDBConnection | Elias Retamales | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
S2-TP2-4 | Como desarrollador, necesito un servicio InfluxQueryService para abstraer las operaciones con InfluxDB, con la finalidad de facilitar consultas desde el sistema. | Influx Query Service | Elias Retamales | Hecho | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
S2-TP2-5 | Como desarrollador, necesito un CRON y un servicio DataProcessingService para procesar datos de InfluxDB, con la finalidad de automatizar tareas de procesamiento de datos. | CRON y DataProcessingService | Elias Retamales | Hecho | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 4
S2-TP2-6 | Como desarrollador, necesito un archivo .bat para programar el CRON en sistemas Windows, con la finalidad de facilitar la configuración automática. | Archivo .bat CRON | Elias Retamales | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 24 | [42 empty] | 5.5 | 18.5
S3-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear la base de datos relacional, con la finalidad de almacenar estadísticas y datos complementarios a InfluxDB. | Crear DB Relacional | Elias Retamales | Hecho | 40 | 4 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 4 | -4
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 40 | [42 empty] | 4 | 36
S4-TP1-1 | Como desarrollador, necesito instalar Jetstream para autenticación, con la finalidad de gestionar usuarios y accesos. | Instalar Jetstream | Elias Retamales | Hecho | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 | 1.5
S4-TP1-2 | Como desarrollador, necesito instalar Laravel Sanctum y configurarlo, para implementar autenticación mediante tokens. | Instalar Laravel Sanctum | Elias Retamales | Hecho | 9 | 2 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 7
S4-TP1-3 | Como desarrollador, necesito un controlador APIAuthController, con la finalidad de gestionar la seguridad de los endpoints. | APIAuthController | Elias Retamales | Hecho | 9 | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 5 | 4
S4-TP1-4 | Como desarrollador, necesito instalar AdminLTE y configurar un dashboard inicial, con la finalidad de crear la interfaz de usuario. | Instalar AdminLTE | Elias Retamales | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
S4-TP2-1 | Como desarrollador, necesito instalar y configurar Spatie, con la finalidad de gestionar roles y permisos. | Instalar Spatie Roles | Elias Retamales | Hecho | 3 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 2.5
S4-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear roles mediante un Seeder, con la finalidad de preconfigurar roles estándar en el sistema. | Crear Seeder Roles | Elias Retamales | Hecho | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
S4-TP2-3 | Como desarrollador, necesito agregar una función de rollback al Seeder de roles y permisos, con la finalidad de facilitar la depuración en entornos de desarrollo. | Rollback Roles Seeder | Elias Retamales | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
S4-TP3-1 | Como desarrollador, necesito implementar API Tokens para la seguridad de los endpoints, con la finalidad de proteger la API de accesos no autorizados. | Implementar API Tokens | Elias Retamales | Hecho | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
S4-TP3-2 | Como desarrollador, necesito implementar autenticación web con verificación de correo electrónico, con la finalidad de garantizar la validez de las cuentas. | Autenticación Web | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S4-TP3-3 | Como desarrollador, necesito modificar las vistas de login y verificación predeterminadas por una personalizada, para alinearlas con la identidad visual del sistema. | Personalizar Vistas Login/Verify | Elias Retamales | Hecho | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 40 | [42 empty] | 23.5 | 16.5
S5-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Project e InfluxDBConnection, con la finalidad de gestionar sus relaciones. | Migraciones Project e InfluxDBConnection | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S5-TP1-2 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para SafeLimit, con la finalidad de establecer límites de alerta. | Migraciones SafeLimit | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S5-TP1-3 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Sensor, con la finalidad de registrar sensores en el sistema. | Migraciones Sensor | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S5-TP1-4 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Register, con la finalidad de almacenar datos recolectados de los sensores. | Migraciones Register | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S5-TP1-5 | Como desarrollador, necesito crear las migraciones para Alert, con la finalidad de gestionar alertas basadas en límites seguros. | Migraciones Alert | Elias Retamales | Hecho | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
S5-TP2-1 | Como desarrollador, necesito actualizar los modelos de Project, Client e InfluxDBConnection, con la finalidad de integrarlos correctamente en los controladores. | Actualización de Modelos | Elias Retamales | Hecho | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3
S5-TP2-2 | Como desarrollador, necesito crear los modelos Alert, Register, Sensor y SafeLimit, con la finalidad de establecer relaciones ORM. | Crear Modelos ORM | Elias Retamales | Hecho | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
S5-TP3-1 | Como desarrollador, necesito crear los controladores API para Project y SafeLimit, con la finalidad de exponer servicios RESTful. | Controladores API Project/SafeLimit | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP3-2 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Sensor, con la finalidad de gestionar sensores mediante la API. | API SensorController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP3-3 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Register, con la finalidad de administrar los registros de datos en la API. | API RegisterController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP3-4 | Como desarrollador, necesito crear un controlador API para Alert, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | API AlertController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP4-2 | Como desarrollador, necesito actualizar los roles y permisos, con la finalidad de reflejar nuevos requerimientos en la base de datos. | Actualizar Roles/Permisos | Elias Retamales | Hecho | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
S5-TP5-1 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas de Users, con la finalidad de alinearlas con la identidad visual del sistema. | Personalizar Vistas Users | Elias Retamales | Hecho | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
S5-TP5-2 | Como desarrollador, necesito personalizar las vistas para Client, con la finalidad de ofrecer una interfaz más amigable. | Personalizar Vistas Client | Elias Retamales | Hecho | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
S5-TP5-3 | Como desarrollador, necesito crear el controlador ProjectController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar proyectos. | ProjectController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP5-4 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SafeLimitController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los límites de seguridad. | SafeLimitController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP5-5 | Como desarrollador, necesito crear el controlador SensorController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar sensores en el sistema. | SensorController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP5-6 | Como desarrollador, necesito crear el controlador RegisterController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar los registros de datos. | RegisterController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP5-7 | Como desarrollador, necesito crear el controlador AlertController y sus vistas blade, con la finalidad de gestionar alertas en el sistema. | AlertController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
S5-TP5-8 | Como desarrollador, necesito modificar el controlador InfluxDBConnection y personalizar sus vistas blade, con la finalidad de facilitar la gestión de conexiones. | InfluxDBConnectionController | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 80 | [42 empty] | 34 | 46
S6-TP1-1 | Como desarrollador, necesito crear gráficos interactivos, con la finalidad de visualizar datos en tiempo real. | Crear Gráficos Interactivos | Elias Retamales | Hecho | 75 | 10 | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 10 | 65
S6-TP1-2 | Como desarrollador, necesito definir las rutas y vistas para gráficos, con la finalidad de habilitar el acceso a los gráficos desde la interfaz. | Rutas/Vistas Gráficos | Elias Retamales | Hecho | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 80 | [42 empty] | 46 | 34
S7-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de optimización, con la finalidad de mejorar el rendimiento general del sistema. | Pruebas de Optimización | Elias Retamales | En Proceso | 80 | 0 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 80 | [42 empty] | 48 | 32
S8-TP1-1 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas de seguridad, con la finalidad de identificar y corregir vulnerabilidades en el sistema. | Pruebas de Seguridad | Elias Retamales | Hecho | 56 | 6 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 6 | 50
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 56 | [42 empty] | 54 | 2
S9-TP1-1 | Como desarrollador, necesito agregar funciones adicionales según las necesidades del cliente, con la finalidad de cumplir con requerimientos específicos. | Funciones Adicionales | Elias Retamales | Descartado | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 60 | -60
S10-TP1-1 | Como desarrollador, necesito documentar el sistema, con la finalidad de entregar manuales técnicos y de usuario para el proyecto. | Documentación del Proyecto | Elias Retamales | En Proceso | 24 | 30 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 30 | -6
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 24 | [42 empty] | 90 | -66
S11-TP1-1 | Como desarrollador, necesito poner en marcha el sistema en el entorno productivo, con la finalidad de iniciar operaciones con los clientes. | Puesta en Marcha | Elias Retamales | Planificada | 16 | 0 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
Total Horas Sprint |  |  |  |  | 16 | [42 empty] | 120 | -104