## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Configuración inicial de plataforma IoT/DAQ
HU1 | Como desarrollador, quiero configurar InfluxDB y preparar el hardware ESP32 para almacenar datos | 3
HU2 | Como desarrollador, quiero programar la comunicación IoT entre el ESP32 y InfluxDB para almacenar los datos de sensores | 3
HU3 | Como desarrollador, quiero documentar el proceso de configuración y comunicación para futuras referencias | 2
EPICA 2 | Proyecto base en Laravel y conexión a InfluxDB
HU4 | Como desarrollador, quiero crear el proyecto en Laravel para establecer la base del desarrollo del ORM | 2
HU5 | Como desarrollador, quiero configurar el cliente InfluxDB en Laravel para conectar los datos de sensores | 2
HU6 | Como desarrollador, quiero desarrollar un ORM para facilitar la consulta de datos en InfluxDB | 3
EPICA 3 | Estructura y diseño de base de datos relacional
HU7 | Como desarrollador, quiero diseñar la base de datos relacional en Laravel para manejar estadísticas de datos de sensores | 3
HU8 | Como desarrollador, quiero crear una estructura de código limpia y escalable para el proyecto | 2
EPICA 4 | Autenticación de usuarios y gestión de roles
HU9 | Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión para acceder a la plataforma de datos de sensores | 2
HU10 | Como desarrollador, quiero implementar seguridad en la API mediante Laravel Sanctum | 2
HU11 | Como administrador, quiero poder gestionar roles de usuario para restringir el acceso a funciones específicas | 3
EPICA 5 | CRUD de datos y gestión de sensores
HU12 | Como desarrollador, quiero crear migraciones, modelos y controladores para manejar datos de sensores | 3
HU13 | Como desarrollador, quiero crear vistas de usuario y seguridad para modelos de datos | 2
HU14 | Como usuario, quiero visualizar gráficos en tiempo real que representen datos de los sensores | 4
HU15 | Como administrador, quiero poder ver y analizar datos sobre el comportamiento de los usuarios, las ventas y las campañas de marketing para poder hacer gestión del canal web | 5
HU16 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre ventas, inventario y datos de clientes para trabajar en las promociones | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5