## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como usuario, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura para acceder a la plataforma. | Registro y autenticación | Completo | 2 | 4 | Alta | Seguridad inicial con autenticación básica
H2 | Como desarrollador, necesito configurar InfluxDB y almacenar las credenciales de cada bucket de forma segura y gestionar esas conexiones de forma dinamica | Configuración InfluxDB | Pendiente | 4 | 2 | Alta | Configuración inicial de base de datos InfluxDB
H3 | Como desarrollador, necesito programar el ESP32 para captar datos de sensores y enviarlos a InfluxDB. | Programación ESP32 | Incompleto | 3 | 1 | Baja | Incluye configuración de comunicación, puede desarrollarse código en python para subir datos de prueba para la conexión.
H4 | Como administrador, necesito controlar el acceso a la API para proteger la seguridad de los datos. | Seguridad API | Completo | 3 | 4 | Alta | Implementación de Laravel Sanctum para control de acceso
H5 | Como usuario, quiero ver los datos de sensores en gráficos en tiempo real para analizar los valores. | Gráficos en tiempo real | Pendiente | 3 | 6 | Media | Visualización en interfaz con gráficos dinámicos
H6 | Como desarrollador, necesito crear un proyecto base escalable para soportar las futuras implementaciones e intgraciones de otras fuentes de datos. | Proyecto base Laravel | Completo | 2 | 2 | Alta | Base de desarrollo para módulos adicionales
H7 | Como desarrollador, necesito integrar el cliente InfluxDB en Laravel para poder consultar datos de sensores. | Cliente InfluxDB | Completo | 2 | 2 | Alta | Base para el ORM, conexión directa con InfluxDB
H8 | Como administrador, quiero gestionar cuentas de usuario y roles para restringir accesos y permisos. | Gestión de usuarios y roles | Completo | 3 | 4 | Alta | Configuración con Laravel Spatie
H9 | Como desarrollador, quiero diseñar la estructura de la base de datos relacional para almacenar estadísticas derivadas de los sensores. | Diseño base de datos relacional | Completo | 3 | 3 | Media | Soporta registros de datos sintéticos
H10 | Como administrador, quiero asignar sensores a proyectos específicos para organizar los datos según necesidades. | Asignación de sensores | En curso | 3 | 5 | Media | Base para consultas por proyecto
H11 | Como usuario, quiero acceder a alertas automáticas cuando los sensores detecten valores críticos, para tomar decisiones rápidas. | Sistema de alertas | En curso | 4 | 5 | Alta | Generación de alertas de datos fuera de rango
H12 | Como usuario, quiero ver datos históricos de sensores para analizar tendencias a lo largo del tiempo. | Historial de datos | En curso | 3 | 5 | Media | Consultas en InfluxDB para registros históricos
H13 | Como desarrollador, necesito crear CRUDs para proyectos, sensores y registros para facilitar la gestión de la plataforma. | CRUD de proyectos y sensores | En curso | 4 | 5 | Alta | Manejo de registros de datos en InfluxDB y MySQL
H14 | Como desarrollador, necesito documentar la configuración del sistema, incluyendo InfluxDB y ESP32, para facilitar el mantenimiento. | Documentación del sistema | No iniciado | 2 | 7 | Media | Base de referencia para configuraciones futuras
H15 | Como usuario, quiero descargar informes generados para revisar el estado de los sensores y obtener métricas. | Generación de informes | No iniciado | 3 | 8 | Baja | Generación de archivos descargables
H16 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se configuren nuevos sensores o se actualicen datos importantes para estar al tanto del sistema. | Notificaciones del sistema | No iniciado | 3 | 9 | Media | Mantener al usuario informado de cambios
H17 | Como desarrollador, quiero realizar pruebas de carga para asegurar que la plataforma puede manejar grandes volúmenes de datos en InfluxDB. | Pruebas de carga | No iniciado | 4 | 8 | Alta | Evaluar capacidad de la plataforma
H18 | Como administrador, quiero ver el estado de comunicación de cada dispositivo en tiempo real para asegurar que los sensores están operativos. | Estado de comunicación | No iniciado | 3 | 10 | Media | Verificación de comunicación continua con dispositivos
H19 | Como usuario, quiero poder filtrar datos por rangos de tiempo y proyectos específicos para optimizar el análisis de datos. | Filtrado avanzado | No iniciado | 3 | 10 | Media | Agregar opciones de filtrado en interfaz
H20 | Como cliente, necesito que el sistema almacene los datos en tiempo real y los mantenga disponibles durante 30 días para acceso inmediato. | Almacenamiento en tiempo real | No iniciado | 5 | 11 | Alta | Cumplir con los requerimientos de retención de datos

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.